## Équipe
Entrez la liste des membres de l'équipe dans les cellules B6 à B12
Nom
Paul Agudze
Maxime Desrochers
Nancy Wlodarski
Thomas Garneau
Identifier le mandat et le numéro de sprint
Mandat
Daleks
Sprint
3

## jour1
Entrez les questions, les suggestions et les réponses de chaque membre de l'équipe.
Scrum-master
| Paul Agudze | SCRUM 1 : Nous avons fait la distribution des tâches pour notre premier SPRINT
Paul Agudze
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | Pas de dernier scrum, aujourd'hui était le premier | Prochain SCRUM prévu pour lundi le 19 septembre
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Va faire : VueJeu, JeuControlleur
| Problème rencontré ? | N/A
Maxime Desrochers
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | N/A
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Va faire : Doc, Dalek
| Problème rencontré ? | N/A
Nancy Wlodarski
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | N/A
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | VueMenu, MenuControlleur
| Problème rencontré ? | N/A
Thomas Garneau
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | N/A
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Va faire : Cellule, Grille
| Problème rencontré ? | N/A
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
Solutions-Suggestions
Question de… | Solution-Suggestions de... | Compte-rendu | Commentaires | Date du commentaire

## jour2
Entrez les questions, les suggestions et les réponses de chaque membre de l'équipe.
2022-09-19
Scrum-master
Nancy Wlodarski
Paul Agudze
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | VueJeu, a commencé le controlleur jeu
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Finir controlleur jeu avec collègues, a besoin des modèles
| Problème rencontré ? | A besoin des modèles pour tester les controlleurs
Maxime Desrochers
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | A écrit l'apparence graphique du docteur, a configuré le teleporteur et a commencé prog le zappeur. A créé apparence graphique des Daleks.
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Veut bouger le docteur et lier le visuel avec les controlleur
| Problème rencontré ? | A eu des problemes avec le docteur : relier le damier et le docteur.
Nancy Wlodarski
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | Menu Controlleur, Menu Vues et daleks.py contenant le main
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Vueshighscore avec la génération du fichier CSV et des données dedans
| Problème rencontré ? | Incapable de push mes commit de mon laptop à la maison, je vais aller voir le prof demain. Fichiers .py rentrés manuellement sur le git.
Thomas Garneau
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | A fait la VuesCellules et VuesGrille (classes)
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Perfectionner sa grille et voir comment les connecter avec les controlleurs
| Problème rencontré ? | Non
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
Solutions-Suggestions
Question de… | Solution-Suggestions de... | Compte-rendu | Commentaires | Date du commentaire

## jour3
Entrez les questions, les suggestions et les réponses de chaque membre de l'équipe.
2022-09-26
Scrum-master
Thomas Garneau
Paul Agudze
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | Fin de la conception du controleur jeu.
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Finir les collones et les rangées demandées par l'utilisateur
| Problème rencontré ? | Joindre tous les documents ensemble.
Maxime Desrochers
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | Conception du docteur, programmation du zappeur, Conception des Daleks
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Finalisation Controleurs personnages
| Problème rencontré ? | Problèmes avec fonction du dalek
Nancy Wlodarski
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | VuesHighscore, fichier CSV
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Téléporteur pour chaque niveau, Révision générale du code et paufinement
| Problème rencontré ? | Non
Thomas Garneau
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | Credits cosmiques et Grille et controlleurs
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Résvision générale et paufinement
| Problème rencontré ? | Non
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
Solutions-Suggestions
Question de… | Solution-Suggestions de... | Compte-rendu | Commentaires | Date du commentaire